## 农业资源及生态保护
天津市农业资源及生态保护补助资金区域绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目） 名称 |  |  | 农业资源及生态保护补助资金
中央主管部门 |  |  | 农业农村部、财政部
地方主管部门 |  |  | 市农业农村委、市财政局 |  | 资金使用单位 | 蓟州区、宝坻区、武清区、宁河区、静海区、东丽区、津南区、西青区、北辰区、滨海新区、市动物疫病预防控制中心。 |  |  | 中央 | 中央执行 | 地方 | 地方执行
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%) | 蓟 | 630.7 | 550.7 | 630.5 | 200.95 | 9.5
|  |  | 年度资金总额： | 13449.2917 | 7049.9698 |  | 52.4189 | 宝 | 977.6 | 964.0993 | 624.2 | 132.5038 | 37.17
|  |  | 其中：中央财政资金 | 6256 | 4366.2393 |  | 69.7928 | 武 | 775.8 |  | 1963.5 | 732.015 | 303.2
|  |  | 地方资金 | 6980.8 | 2551.2388 |  | 36.5465 | 宁 | 795.1 |  | 1589.2 |  | 431.8
|  |  | 其他资金 | 212.4917 | 132.4917 |  | 62.3515 | 静 | 940.8 | 831 | 1292.9 | 829.9
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施 | 东 | 54.3 | 54.3 | 68.4 | 68.4
|  |  | 分配科学性 | 按照农业农村部、财政部相关要求，结合本市实际制定实施方案并分配资金。 |  |  |  | 南 | 92.4 | 92.4 | 118.5 | 118.5
|  |  | 下达及时性 | 资金及时下发 |  |  |  | 西 | 63.6 | 32.04 | 88 | 0
|  |  | 拨付合规性 | 按要求拨付 |  |  |  | 北 | 93.5 | 9.5 | 152.4 | 37.17
|  |  | 使用规范性 | 按要求使用 |  |  |  | 新 | 303.2 | 303.2 | 453.2 | 431.8
|  |  | 执行准确性 | 按要求执行 |  |  |  | 动物疫控 | 1529 | 1529
|  |  | 预算绩效管理情况 | 按要求管理 |  |  |  |  | 6256 | 4366.2393 | 6980.8 | 2551.2388
|  |  | 支出责任履行情况 | 按要求履行
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展农业资源及生态保护 |  |  |  | 1. 实施化肥减量增效示范和科学施肥基础性工作，进行田间肥效试验52个；2.全市30万亩深松整地作业任务全部完成，作业质量符合农业行业标准，耕地蓄水保墒能力进一步增加；3. 实施农作物秸秆综合利用补助，促进农作物秸秆综合利用，进一步提高农作物秸秆利用率，秸秆综合利用重点区秸秆综合利用率达到98%以上；4.实施渔业增殖放流，我市近岸海域放流中国对虾、三疣梭子蟹、花鲈、毛蚶等13个品种，共67433.94万单位，放流苗种经检验检疫的批次比例为100%，水域生态环境得到改善，渔业种群资源加快恢复；5. 根据全国土壤普查办《关于2022年12月土壤普查试点工作进展情况的通报》（国土壤普查办发[2023]2号），我市已全部完成2022年度土壤普查试点（宁河区）和盐碱地调查（滨海新区）相关任务；6. 开展粮豆轮作补贴7.2万亩；7. 开展耕地绿肥休耕0.8万亩；8. 开展农田残膜回收利用补助，因地制宜全面推进农膜回收利用，促进农膜减量与回收，2022年农膜回收率达到83%以上。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
绩效指标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 测土配方施肥面积（万亩次） |  | 610 | 621.64 |  | 26
|  |  | 建设秸秆综合利用重点县（个） |  | 10 | 10
|  |  | 农户施肥调查数量（户） |  | 2000 | 2000 |  | 0.46
|  |  | 田间试验数量（个） |  | 51 | 60
|  |  | 渔业增殖放流规模（万单位） |  | 50000 | 67433.94
|  |  | 耕地深松整地作业面积（万亩） |  | 30 | 30
|  |  | 土壤普查试点县数量（个） |  | 1 | 1
|  |  | 施肥新技术新产品新机具集成推广面积（万亩） |  | 15 | 15.57
绩效指标 | 产 出 指 标 | 质量指标 | 秸秆综合利用重点县秸秆综合利用率 |  | ≥98% | 98%
|  |  | 盐碱地普查采样调查完成率 |  | ≥95% | 98%
|  |  | 科学施肥促进降本增效 |  | 明显 | 明显
|  |  | 2020年农膜回收率（%） |  | 80% | 81%
|  |  | 2021年农膜回收率（%） |  | 82% | 82%
|  |  | 资金使用合规率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 兑付农膜回收补贴资金时间 |  | 2022-06-01 | 截至2022年底还有6个区未完成资金兑付工作 | 由于区级财政资金紧张，未能按时完成补贴资金兑付工作，将督促相关区尽快完成资金兑付工作。
|  |  | 耕地深松整地完成时限 |  | 2022年12月底前 | 按期完成
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立秸秆综合利用长效机制 |  | 建立 | 建立 |  |  | 农膜残留污染
|  |  | 农业生产经营主体主动履行农膜回收意识 |  | 增加 | 明显增加 |  |  | 绿色种养循环农业财政奖补试点区畜禽粪污综合利用率
|  | 生态效益指标 | 重要经济物种放流资源贡献率 |  | ≥2% | 96.8%
|  |  | 农膜残留污染 |  | 有效防治 | 得到有效防治
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 增殖放流区域内抽样调查满意度 |  | ≥80% | 100% |  |  |  |  | 提供粪污收集处理服务企业满意度（%）
|  |  | 农民对化肥减量增效实施满意度 |  | ≥80% | 90%
|  |  | 秸秆综合利用受益主体满意度（%） |  | ≥90% | 90%
|  |  | 农膜回收作业主体对补贴资金兑付情况满意度（%） |  | ≥80% | 100%
说明 | 无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。