## 农村综合改革
天津市农村综合改革区域绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 农村综合改革转移支付
中央主管部门 |  |  | 财政部
地方主管部门 |  |  | 天津市财政局、 中共天津市委组织部、天津市农业农村委员会 |  | 实施单位 |  | 蓟州区、宝坻区、武清区、宁河区、静海区、津南区、西青区、北辰区、滨海新区
项目资金（万元） |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额 | 86160.6 | 50903.6 |  | 59.08%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 6868 | 1650.7 |  | 24.03%
|  |  | 市级资金 | 75126.6 | 46750.9 |  | 62.23%
|  |  | 区级资金 | 4166 | 2502 |  | 60.06%
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.推动农村公益事业建设；2.建设一批美丽乡村；扶持壮大村集体经济；红色美丽村庄建设。3.发展村级集体经济。 |  |  |  | 全市农村公益事业建设持续推进，年度完成770个村农村生活污水处理设施建设。完成150个美丽乡村（“百千工程”人居环境整治示范村）建设，1个红色美丽村庄建设，村村容村貌明显改善。扶持发展183个村级集体经济。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际 完成值 | 未完成原因和改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 支持农村公益设施建设数量（个） |  | 共770个：蓟州区333个、宝坻区251个、宁河区52个、静海区114个、西青区4个、北辰区3个、滨海新区13个 | 770个
|  |  | 支持美丽乡村建设数量（个） |  | 共150个：蓟州区52个、宝坻区34个、武清区8个、宁河区24个、静海区5个、西青区11个、津南区4个、北辰区7个、滨海新区5个 | 150个
|  |  | 扶持村集体经济发展村数 |  | ≥183个 | 183
|  |  | 红色美丽村庄建设村数 |  | 1个 | 1
|  | 质量指标 | 美丽乡村建设（“百千工程”人居环境整治示范村建设）台账 |  | 基本建立 | 基本建立
|  |  | 美丽乡村建设项目村（“百千工程”人居环境整治示范村）村容村貌 |  | 明显改善 | 明显改善
|  |  | 推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点台账 |  | 基本建立 | 基本建立
|  |  | 扶持村集体经济台账 |  | 基本建立 | 基本建立
|  |  | 工程验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 截至2022年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率 |  | 100% | 59.08% | 因部分项目为跨年度项目，且疫情等原因，部分项目验收滞后，造成到2022年底中央财政资金暂未完成全部实际支付。
|  | 成本指标 | 农村公益事业（村生活污水处理设施）建设兑付金额 |  | ≤3502万元 | 100%
|  |  | 美丽乡村（“百千工程”-人居环境整治示范村）建设项目兑付金额 |  | ≤1336万元 | 100%
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目村集体经济收入 |  | 有所增加 | 有所增加
|  | 社会效益指标 | 项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力 |  | 有所增强 | 有所增强
|  | 生态效益指标 | 农村人居环境 |  | 有效改善 | 有效改善
|  | 可持续影响指标 | 农村公益事业滚动项目库 |  | 基本建立 | 基本建立
|  |  | 农村生活污水处理设施运行维护长效管护机制 |  | 初步建立 | 100%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农民满意度 |  | ≥90% | 96%
|  |  | 项目区基层干部满意度 |  | ≥90% | 96%
说明 | 无。