附件3

天津市农村社会发展资金市对区转移支付2023年度绩效自报告

一、基本情况

（一）转移支付概况。为加强农村基础设施建设，助力乡村产业发展，促进农村社会事业发展等各方面工作。按照市委、市政府有关工作部署要求，从2021年到2025年，全市创建100个乡村振兴示范村的要求。2023年，我市下达农村社会发展市对区转移支付资金预算1900万元，主要用于乡村振兴示范村创建工作。

（二）整体和区域绩效目标情况。市财政局下达了《天津市财政局关于下达2023年市财政农业农村转移支付预算指标的通知》（津财农指〔2023〕1号），2023年下达总体目标为深入学习贯彻习近平总书记关于全面实施乡村振兴的重要讲话精神，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作，深入推进乡村全面振兴，2023年完成15个，蓟州区2个、宝坻区2个、武清区2个、宁河区3个、静海区3个、西青区1个、北辰区1个、滨海新区1个。

二、综合评价结论

经自评，资金投入情况得分3.62分，资金管理情况得分40分，绩效完成情况得分50分，自评分数93.62分，等级为优。

三、绩效情况分析

（一）资金情况分析。2023年1月，市财政局印发了《天津市财政局关于下达2023年市财政农业农村转移支付预算指标的通知》（津财农指〔2023〕1号），下达农村社会发展市对区转移支付资金1900万元。其中，西青区100万元、北辰区500万元、滨海新区100万元、武清区200万元、宝坻区200万元、静海区300万元、宁河区300万元、蓟州区200万元。全年执行688万元，执行率36.2%。

（二）资金管理情况分析。一是及时下达资金并加强管理。印发《关于进一步明确市财政补助乡村振兴示范创建村项目和资金管理工作的通知》，对示范村补助资金申报程序、支持方向、项目认定和资金管理进一步作出具体要求。二是加大现场督导检查力度。市区两级扶持办多次开展实地调研、会议调度，听取工作进展情况汇报、进行现场研究，全过程全方位加强对示范村创建工作的督促指导，强化日常管理，确保创建任务按期高质量完成。各相关区按照严格履行“村申报、镇审核、区审定”的项目申报、审核程序，强化预算绩效管理，严格履行支出责任。

（三）总体目标完成情况分析。2023年下达总体目标为深入学习贯彻习近平总书记关于全面实施乡村振兴的重要讲话精神，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作，深入推进乡村全面振兴，“十四五”期间，创建完成100个乡村振兴示范村，2023年完成15个，实际超额完成，创建完成35个乡村振兴示范村。

（四）绩效指标完成情况分析。全年分解下达绩效指标7个，均已完成。

1.产出指标4个，已完成4个。

一是数量指标1个，全部完成。年度完成乡村振兴示范村创建35个村，蓟州区7个、宝坻区5个、武清区5个、宁河区3个、静海区3个、东丽区1个、津南区4个、西青区2个、北辰区2个、滨海新区3个。

二是质量指标1个，全部完成。补助资金使用合规率100%已达到。

三是时效指标1个，全部完成。创建完成时限于2023年底已完成。

四是成本指标1个，全部完成。补助资金支出金额，应不超过1900万元，实际支出资金688万元。

2.效益指标2个，全部完成。

一是生态效益指标1个，全部完成。示范村整体面貌，通过创建工作已得到显著提升。

二是可持续影响指标1个，全部完成。促进村集体经济壮大效果显著提升。

3.满意度指标1个，全部完成。群众满意度实际达到92%。

四、发现的主要问题和改进措施

目前，资金执行率有待提高。武清区、宝坻区、静海区、宁河区、蓟州区正在组织有关乡镇，按照财政部门要求，梳理汇总资金申报所需相关材料。下一步，持续督促相关区农业农村部门加强与财政部门的密切沟通，尽快推动资金拨付。

绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果拟按照《天津市市对区转移支付资金预算绩效管理办法》（津财绩效〔2020〕17号）、《天津市农业农村相关转移支付资金绩效管理实施细则》（津财农〔2019〕134号）、《天津市农业农村委员会预算绩效管理暂行办法》（津农委计财〔2021〕108号）有关规定进行应用，向社会公开，自觉接受社会各界监督，从而在强化评价结果导向机制方面发挥更大作用，为改进资金项目管理以及完善相关政策提供重要依据。

六、绩效自评工作开展情况

按照《天津市财政局关于开展2023年度转移支付预算执行情况绩效评价工作的通知》，我们及时印发了《市农业农村委关于做好2023年度中央及市级农业农村相关转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（津农委计财〔2024〕19号），指导各区做好自评工作，并及时进行梳理复核，形成市级自评报告及自评表。

七、其他需要说明的问题

无

八、附件

转移支付整体绩效自评表