附件2

2024年天津市生猪良种补贴工作方案

为加快生猪品种改良，降低养殖成本和动物疫病传播风险，提高生猪良种化水平，我市将对养猪大区使用良种精液实施人工授精进行补贴，按照《农业农村部畜牧兽医局关于做好2024年支持畜牧业发展政策任务实施工作的通知》（农牧便函〔2024〕502号）要求，结合我市工作实际，制定本方案。

一、项目内容

（一）补贴对象。对蓟州、宝坻、武清、宁河、静海、北辰、滨海新区7个区，购买使用良种猪精液开展人工授精的母猪养殖场（户）给予适当补助。重点支持中小养殖场（户），对已自有种公猪站的规模养殖场和种猪场不予补贴。

（二）补贴金额。2024年中央下达我市生猪良种补贴项目资金344万元，改良能繁母猪4.3万头。资金按照各区能繁母猪出栏任务数、资金执行情况等因素进行分配。（详见附件1）

（三）补贴方式。各项目区农业农村委畜牧兽医主管部门通过招标采购的方式确定供精单位，由供精单位按要求向母猪养殖场（户）提供良种精液。定期根据核定配种情况向供精单位结算拨付补贴资金。

（四）补贴标准。按照每头能繁母猪年繁殖2胎，每胎配种使用2份精液，每份精液补贴20元测算，原则上每头能繁母猪补贴80元。

二、工作程序

（一）制定工作方案。各项目区农业农村主管部门会同区财政局制定本区2024年生猪良种补贴工作方案。明确补贴对象、补贴标准、组织方式、建档管理、保障措施等内容，于7月15日之前报市农业农村委备案。

（二）招标与公示。各项目区农业农村主管部门会同有关部门按照规定程序通过招标采购方式确定供精单位、精液价格、配种范围、人工授精收费等内容及标准，与中标单位签订项目合同，并将合同、中标情况等资料（纸质及电子稿），于8月31日前报市农业农村委备案。

（三）组织实施。各项目区农业农村主管部门按照实施方案，有序组织项目实施、检查及验收工作。要认真核定配种情况、供精单位资质条件、性能测定记录、检测报告等。生猪良种补贴项目实行月报制度，须每月30日前按月上报区月度情况汇总表（附件2）。

（四）资金兑付。各项目区农业农村主管部门要根据项目实施进度及时会同区财政局进行资金结算；对补助资金的核定结算原则上一年不少于两次，最晚于11月15日前完成全年补助资金结算工作。鼓励利用信息手段按月度或季度核算发放补助资金。各项目区要及时通过“农业农村部转移支付管理平台”同步报送资金支出和绩效管理等具体情况。

三、供精单位及精液要求

（一）供精单位条件。必须取得《种畜禽生产经营许可证》，运行规范，经营状况良好。符合农业农村部《生猪良种补贴项目种公猪站技术规范（试行）》及其他有关规定。

（二）供精单位管理。建立公示栏，公布财政补贴标准、良补精液价格、人工授精服务收费内容、服务承诺及联系方式等。确保种公猪精液质量，做好生产供应、技术培训等服务工作。供精单位按优惠价格向养殖场（户）提供精液，须开具《天津市生猪良种补贴项目配种情况登记单》（见附件3），登记单保存期为2年，以备查验；并建立《天津市生猪良种补贴项目人工授精台账》（见附件4）等凭证。供精单位要接受项目实施相关部门的指导、监督和检查。

（三）精液质量要求。种公猪品种为列入《国家畜禽资源遗传品种目录》的生猪地方品种、培育品种和引入品种。种公猪具完整系谱和性能测定记录，遗传评估成绩优秀，健康状况良好，无国家规定的一、二类传染病。供精单位生产的猪精液产品须每日自行检测，并定期送第三方机构进行检测并出具检测报告。检测结果符合以下要求：精液质量达到《种猪常温精液国家标准》（GB23238-2021），常见猪病原均为阴性。

四、工作要求

（一）加强领导，高度重视。各项目区要高度重视生猪良种补贴工作，加强对项目的管理和指导，确保补贴工作公开公平公正。

（二）加强宣传，做好服务。各项目区应将生猪良种补贴政策挂网公示，并通过多种渠道广泛宣传补贴政策和标准，确保辖区内养殖场（户）普遍知情、受益。强化技术培训，采取举办专题讲座、发放技术资料等多种形式，重点向供精单位管理人员、技术操作人员及养殖户培训种公猪选种选配和饲养管理、人工授精技术操作、种猪精液检测、供精档案建立等方面的知识，确保项目实施科学化、规范化，达到项目实施效果。

（三）加强监管，明确责任。市农业农村委商市财政局组织有关人员对项目实施情况进行不定期抽查。各项目区要强化补贴工作调度督导，加强对供精单位和供精对象的监管，规范项目实施和资金支出，及时掌握补贴工作执行情况。切实加强资金监管和绩效评价，确保生猪良种补贴政策不折不扣落实到位。对虚报冒领、骗取套取、挤占挪用财政补助资金等违法违规行为，按照相关规定处理。

附表：1. 2024年度天津市生猪良种补贴资金分配表

2.天津市生猪良种补贴项目区月度情况汇总表

3.天津市生猪良种补贴项目配种情况登记单

4. 2024年度天津市生猪良种补贴项目台账

附表1

2024年度天津市生猪良种补贴资金分配表

项目区	补贴资金总数（万元）	补贴能繁母猪
数量不少于（头）
蓟州区	60	7500
宝坻区	64	8000
武清区	48	6000
宁河区	52	6500
静海区	37.6	4700
北辰区	16	2000
滨海新区	66.4	8300
合计	344	43000

附表2

天津市生猪良种补贴项目区月度情况汇总表

区名称（盖章）：

日期	供精单位

名称	供精数量（瓶）	配种头数（头）	补贴发放情况	备注
合计
填报人： 联系电话： 填表日期：

附表3

天津市生猪良种补贴项目配种情况登记单

供精单位：（盖章） 202 年 月 日

畜主姓名
住 址
电 话
身份证号
母猪品种
母猪头数
母猪耳号
精液批号
精液品种
精液价格
精液份数
实收精液费	元	配种服务费	元
备注	每份精液国家补贴20元，实际收费应为补贴后的优惠价格
畜主签名： 配种员签名：

注：登记单一式二联，第一联供精单位留存，第二联畜主留存。

附表4

2024年度天津市生猪良种补贴项目台账

供精单位：（盖章） 区级审核人：

配种日期	畜主姓名	地址	参配母猪	精液产品	收费情况（元）	畜主电话/手机	畜主签字手印	配种员签字
母猪耳号	品种	头数	公猪品种	种公猪耳号	生产批号	使用份数	精液收费	配种服务收费