附件

2025年天津市普通玉米品种试验方案

一、试验目的

鉴定评价新育成玉米品种（组合，下同）的丰产性、稳产性、适应性、抗性、品质及其他重要特征特性表现，筛选适宜我市种植的玉米品种，为品种审定和品种推广提供科学依据。

二、试验组别

（一）春玉米品种区域试验1组。

（二）夏玉米品种区域试验2组，生产试验1组。

三、参试品种及承试单位

本年度普通玉米品种试验区域试验3组，生产试验1组。参试品种28个（不含对照），其中区试品种26个，生产试验2个。参试品种和承试单位详见表1-表5。

四、试验设计

（一）区域试验

区域试验采用随机区组排列，重复三次，小区面积20平方米，5行区，实收中间3行（面积12平方米）计产，两边设保护行。同一组试验点内同一试验组别采用相同的试验设计。

（二）生产试验

生产试验采用间比法排列，不设重复，每5个品种设一个对照，大区面积300平方米，全区收获计产，并设不少于3行的保护区。天津市宝坻区农业发展服务中心、天津保农仓农业科技有限公司两个试点在生产试验田中，每品种安排10株（穗）套袋，以备作品质分析。

（三）对照品种

春玉米组为“郑单958”，夏玉米组为“京农科728”，由天津市农业发展服务中心植保植检部（种子技术服务部）统一提供。若对照品种出现异常情况，则采用本组试验所有参试品种（含对照品种）的平均值做对照进行产量比较。

（四）播种时间与试验密度

1．播种时间：春玉米4月底至5月上旬；夏玉米6月20日至25日。

2．留苗密度：春玉米区域试验密度均为4000株/亩（小区留苗120株，每行24株）；夏玉米区域试验设两个密度，密度分别为4500株/亩（小区留苗135株，每行27株）和5000株/亩（小区留苗150株，每行30株）。生产试验：原则上按区域试验密度安排（一般不得低于区域试验的密度），如育种单位要求高于区域试验的密度请及时书面通知植保植检部（种子技术服务部）。

五、试验供种

（一）供种时间

供种单位在4月7日前用送货上门的快递公司，将参试品种种子保质保量寄送到指定的种子接收单位，种子过期不到的品种视同自动退出。

（二）种子接收单位及供种数量

参试品种种子统一邮寄至天津市农业发展服务中心植保植检部（种子技术服务部）（天津市河西区黑牛城道176号 于澎湃 13502079676），参加区试一年品种供种量10kg，参加区试二年品种供种量9kg，参加生产试验品种供种量17kg，大粒种子要适当增加供种量。

（三）供种要求

1．供种单位按照试验要求及时供种，种子质量符合国家标准，不得进行种子药剂处理，不得同时提供正反交种子，种子袋内外要有标识，注明品种名称、参试组别等。

2．参加生产试验的品种应同时提交标准样品（杂交种亲本样品审定通过后再提交），供种单位需将供种总量中的5kg参试品种种子分成5份，每份1kg，分别装入牛皮纸袋封装，袋外贴封条后加盖公章，袋内放入种子标签，内容包括：作物种类、品种名称、提供单位、联系人和电话等。

六、试验要求

（一）承试单位严格按方案要求实施不得随意增减品种，植保植检部（种子技术服务部）统一印发年终报告。试验要有代表性，施肥水平与当地生产水平相当，试验管理应高于当地生产水平，每项田间管理、技术措施和测定要在同一天内完成；如遇特殊天气，同一重复必须在同一天内完成。

（二）各承试单位在区域试验及生产试验收获前三天将具体时间报植保植检部（种子技术服务部），植保植检部（种子技术服务部）组织实地测产。

（三）如遇特殊情况（如缺苗、特殊气候等）及试验极值（大斑病、小斑病、茎腐病、穗腐病高感，倒伏倒折率之和≥10%），要及时与植保植检部（种子技术服务部）联系并将相关图文资料（发生原因和照片）存档，作为年终总结的重要依据。产量异常（产量增减幅度大于20%以上）时，各试点应在总结报告中说明原因。

七、鉴定和检测

（一）参加第一年区域试验的品种，由我中心统一组织DNA指纹检测、病虫害的抗性鉴定和转基因检测；参加第二年区域试验的品种，由我中心统一组织DNA指纹检测和病虫害的抗性鉴定。

（二）天津市宝坻区农业发展服务中心、天津保农仓农业科技有限公司两承试单位在生产试验田中，将套袋的10株（穗）混收并取样1公斤，于11月1日前送天津市农业发展服务中心植保植检部（种子技术服务部），统一组织对各品种进行品质分析。

（三）天津蓟县康恩伟泰种子有限公司、天津市宝坻区农业发展服务中心试点负责收集所有参加生产试验品种图文资料包括植株田间长势及穗部性状。

（四）审定会前需提交DUS测试报告或植物新品种权保护证书复印件。申请者自主开展DUS测试的，在播种前30日内，将DUS测试试验方案和报备表（表7）一并报天津市农业发展服务中心植保植检部（种子技术服务部）。我部将对测试过程进行监督检查，未按时提供测试方案和报备表的，测试结果不予承认。

八、其它

（一）承试单位将春玉米试验总结于10月30日前，夏玉米试验总结于11月30日前报天津市农业发展服务中心植保植检部（种子技术服务部），调查项目不得空项，试验经费按完成情况下拨。

（二）因灾确需报废的试验，请及时通知天津市农业发展服务中心植保植检部（种子技术服务部）。

表1  2025年天津市春玉米区域试验（4000株/亩）品种一览表

| 序号 | 品种名称 | 参试年限 | 亲本组合 | 选育者/供种者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郑单958 | CK | 郑58×昌7-2 | 德农种业股份公司 |
| 2 | 津玉19 | 2 | H20319×H20413 | 天津市农业科学院 |
| 3 | 津玉709 | 1 | HA20319×H20501 | 天津市农业科学院 |
| 4 | ZY2854 | 1 | W1287×B2854 | 天津市农业科学院 |
| 5 | 津农玉1号 | 1 | P328×Y8G53 | 天津农学院 |
| 6 | 涿368 | 1 | 673-10×大68 | 天津国杰农业科技有限公司、涿州市义民玉米研究所 |
| 7 | 华科3A308 | 1 | CA24×BB31 | 天津玖河农业科技发展有限公司 |
| 8 | 如憶1617 | 1 | TFA108×TFA19-2-311 | 北京中农同丰农业科技有限公司 |
| 9 | 京汉1086 | 1 | QB7872×京21B2176 | 湖北省种子集团有限公司、北京市农林科学院玉米研究所 |

表2  2025年天津市夏玉米A组区域试验（4500株/亩）品种一览表

| 序号 | 品种名称 | 参试年限 | 亲本组合 | 选育者/供种者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 京农科728 | CK | 京MC01×京2416 | 北京市农林科学院玉米研究中心 |
| 2 | 津玉18 | 2 | H19544×H19157 | 天津市农业科学院 |
| 3 | 津农玉1166 | 2 | ZWBG×SSWEH | 天津市农业科学院 |
| 4 | 津联玉1188 | 2 | SSWEH×JESH | 天津中天大地科技有限公司 |
| 5 | 天塔902 | 2 | H51×6H902 | 天津中天大地科技有限公司 |
| 6 | u130 | 2 | 1PAQW72×1PFUH39 | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
| 7 | 国欣811 | 2 | H58×811 | 河间市国欣农村技术服务总会 |
| 8 | 硕秋709 | 2 | 京DH3345×京19BDHJD3050 | 德农种业股份有限公司 |
| 9 | 丰大611 | 2 | LC742×LLW8 | 安徽丰大种业股份有限公司 |
| 10 | 天塔718 | 1 | 6H77×6H18 | 天津中天大地科技有限公司 |
| 11 | 润玉135 | 1 | 24T1713×24T1721 | 天津中天润农科技有限公司 |
| 12 | DKN9158 | 1 | JS×TF5088 | 德农种业股份公司 |
| 13 | 正泰2401 | 1 | ZYDAT007×ZYDFS063 | 北京沃尔正泰农业科技有限公司 |
| 14 | 迪卡698 | 1 | GB341Z×D0009Z | 中国种子集团有限公司、中种国际种子有限公司 |
| 15 | 鑫瑞95 | 1 | X36×R617 | 济南鑫瑞种业科技有限公司 |

表3  2025年天津市夏玉米B组区域试验（5000株/亩）品种一览表

| 序号 | 品种名称 | 参试年限 | 亲本组合 | 选育者/供种者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 京农科728 | CK | 京MC01×京2416 | 北京市农林科学院玉米研究中心 |
| 2 | UX238 | 1 | 1PAQW72×1PDQP53 | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
| 3 | 正茂1号 | 1 | T48-2×H544 | 正茂河北农业科技有限公司 |
| 4 | 齐民玉17号 | 1 | JC160×JC192 | 淄博禾丰种业科技股份有限公司 |
| 5 | 匠育101 | 1 | Sd188×2118 | 天津玖河农业科技发展有限公司 |

表4  2025年天津市夏玉米生产试验（4500株/亩）品种一览表

| 序号 | 品种名称 | 亲本组合 | 选育者/供种者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 京农科728 | 京MC01×京2416 | 北京市农林科学院玉米研究中心 |
| 2 | 翕玉320 | PV80×17F72 | 天津德润佳禾科技有限公司 |
| 3 | 硕秋709 | 京DH3345×京19BDHJD3050 | 德农种业股份有限公司 |

表5  2025年天津市普通玉米区域试验承试单位表

| 试验组别 | 承试单位 | 试验组别 | 承试单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 春玉米 区域试验、生产试验 | 天津蓟县康恩伟泰种子有限公司 | 夏玉米 区域试验、生产试验 | 天津蓟县康恩伟泰种子有限公司 |
|  | 天津宝坻区农业发展服务中心 |  | 天津宝坻区农业发展服务中心 |
|  | 天津保农仓农业科技有限公司 |  | 天津保农仓农业科技有限公司 |
|  | 天津市农业科学院 |  | 天津市农业科学院 |
|  | 天津中天大地科技有限公司 |  | 天津中天大地科技有限公司 |
|  | 天津市优质农产品开发示范中心（玉米场） |  | 天津市优质农产品开发示范中心（玉米场） |
|  | 天津金世神农种业有限公司 |  | 天津金世神农种业有限公司 |

| 表7 申请者自主开展品种DUS测试方案报备表. |
| --- |
| 一、申请者基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 手机 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | E-mail |  |  |  |
| 二、待测品种信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 植物种类 | 品种名称 | 品种类型 | 申请审定区域 | 适种区域 | 近似品种名称 | 技术标准 | 测试地点 | 测试时间 |  |  | 测试员 | 手机 |
| 三、申请者承诺：我承诺以上填报信息真实可靠，愿意接受相关监督检查，并承担相应责任。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |