
附件2

2025年天津市奶业新型经营主体培育项目

实施方案

为进一步贯彻落实中央一号文件和农业农村部等7部委《关于促进肉牛奶牛生产稳定发展的通知》，促进奶牛家庭牧场和奶农合作社等奶业新型经营主体发展，带动提升适度规模奶牛养殖水平，根据《农业农村部畜牧兽医局关于做好2024年支持畜牧业发展政策任务实施工作的通知》（农牧便函〔2024〕502号）有关要求，制定本实施方案。

一、建设目标

奶业新型经营主体培育项目以标准化、现代化生产为核心，引导带动奶牛家庭牧场和奶农合作社等奶业新型经营主体高质量绿色生态发展，推进氨、甲烷等治理措施，由数量增长向量质并举转变，提高奶业生产效率和奶农生产经营能力，推动奶牛单产、生鲜乳质量和养殖效益保持在较好水平，促进奶业新型经营主体与现代奶业发展有机衔接，为深入推进奶业振兴、增强奶源供给保障能力提供有力支撑。
    二、支持对象

支持符合条件的奶牛家庭牧场和奶农合作社等奶业新型经营主体提升生产经营能力、升级养殖设施装备，降低养殖成本。项目支持的奶业生产经营主体应当符合以下条件：

    1.奶牛存栏100-3000左右，依法设立且正常经营，财务等管理制度健全规范，符合当地奶牛养殖发展规划等相关政策要求。

2.具备畜禽养殖代码和有效的《动物防疫条件合格证》，积极配合奶业监管监测工作。

3.标准化适度规模奶牛养殖基础较好，全混合日粮、机械化挤奶等先进生产技术适度应用，配备一定规模的设施装备和一定数量的饲草料地等现代奶业生产要素，奶牛单产水平较高。

4.优先支持开展疫病净化或生产性能测定（DHI）的奶业新型经营主体。

5.优先支持开展养殖加工一体化的奶业新型经营主体。
三、建设内容

一是升级种植养殖设施装备。重点支持饲草料种植、收获、加工、贮存及养殖设施装备升级改造，支持与奶牛养殖规模相适应的饲草料收储，推进饲草料资源本地化开发利用，加强提升标准化水平的挤奶、防疫、质量检测等配套设施建设。支持养殖场利用配套资金提升改造粪污资源化利用设施设备、配备粪污处理有限空间防救护器材。 
二是应用先进生产技术。重点支持精准饲料营养、选种选配、健康养殖、饲养管理和疫病防控等先进生产技术推广应用，支持固定式覆盖贮存和漂浮式覆盖贮存（封闭黑囊膜液体贮存），降低氨和甲烷气体的排放等生态环境控制措施。促进智能化数字化技术与奶牛养殖融合发展，鼓励通过社会化服务提高生产技术水平。

奶业新型经营主体可根据自身实际，在支持内容范围内有侧重地组织实施，原则上不支持单纯扩大养殖规模的建设内容。
四、补助标准

按照“先建后补”的方式予以资金支持，每个经营主体财政补助资金平均为50万元，补助资金不超过总投资的50%。各区结合生产实际灵活调配，开展差异性补助，提高资金利用效率。各区根据绩效目标和下达资金规模，综合考虑辖区内奶牛养殖资源禀赋、发展基础和产业特点，严格履行项目公开公示等程序。项目实施中要加强与财政其他农业生产支持政策的衔接，避免重复补助。

五、绩效任务目标

根据农业农村部、财政部下达我市任务清单和绩效目标情况，2025年我市应支持经营主体数量为15个，结合各区奶牛存栏、奶业发展布局及资源优势等情况，按照因素法分配如下：宝坻区2个、武清区6个、宁河区3个、静海区1个、滨海新区3个。通过项目实施，提高奶牛养殖场标准化、规范化水平，提升养殖效益和抗风险能力。

六、实施程序

（一）制定方案。市农业农村委按照农业农村部和财政部要求，印发《天津市2025年奶业新型经营主体培育项目实施方案》，明确支持对象、建设目标、建设要求、支持方向、补助标准等。

（二）项目申报。各有关区农业农村委等部门负责做好政策宣传工作，确保本行政区内所有符合条件的经营主体知悉政策内容，并组织做好项目申报工作。经营主体申报本项目时，应提交《天津市2025年奶业新型经营主体培育项目申请书》（附表1）、《天津市2025年奶业新型经营主体培育项目建设内容及投资一览表》（附表2）。
（三）项目立项。各有关区农业农村委商区财政局组织专家对项目进行论证，遴选能够提升改造养殖、加工等设施设备，帮助经营主体补足短板弱项、提升规模质量、发展养殖生产的项目并在区政府或区农业农村委网站公示不少于5个工作日。公示无异议后下达项目实施计划，并以正式文件报市农业农村委备案，备案时间为8月20日前。

（四）项目实施。项目方案备案后，主管部门要督促指导经营主体做好项目建设实施，及时掌握项目执行进度和资金使用情况，加强对奶业新型经营主体相关生产数据的收集整理，及时跟踪评价项目实施成效，确保10月31日前竣工验收。

（五）项目验收。项目竣工后，由各经营主体做好项目总结，向区农业农村委提出验收申请（附表3）。由区农业农村委商财政等有关部门组织专家按照项目申请书和建设内容对项目进行初验（附表4），查验项目完成情况，确保相关建设内容在提升奶牛养殖生产效率和生鲜乳质量、减少氨排放、甲烷排放有效控制等方面切实发挥积极作用；查验资金使用管理情况，确保各项支出取得发票等合法票据，资金使用科学、规范，符合财务管理和会计核算相关规定。区农业农村委于11月10日前完成验收，并将验收结果进行公示，公示期不少于5个工作日。市农业农村委按照不低于20%的比例实地组织复验，于11月30日前完成项目验收。验收合格的，由市农业农村委印发验收通报。

（六）资金兑付。项目验收后，各有关区及时兑付补助资金，并于12月31日前将本区项目验收结果及资金兑付情况报市农业农村委备案。

（七）绩效评价。项目区农业农村部门要加强项目建设监管，及时总结项目绩效完成情况，开展绩效自评工作，形成绩效自评报告，按要求上报市农业农村委。

七、工作要求

（一）严密组织领导。各有关区农业农村委和财政局要提高认识，明确分工，相互配合。项目区农业农村委负责项目的具体组织实施，及时组织奶牛家庭牧场、奶农合作社、奶牛养殖场做好项目申报、论证公示、项目实施、验收上报等工作。区财政局负责项目资金拨付和监管等工作。

（二）严格过程监管。各有关区农业农村委要严格规范工作流程，对经营主体申报的相关资料进行认真审核把关和组织专家论证，保证公平、公正。要加强对工程进展情况的监督检查和指导服务，及时掌握项目建设进度和资金支出情况，确保项目建设按照实施方案要求逐一落实项目建设要素。
（三）强化项目资金管理。各有关区农业农村委和财政局要加强补助资金管理，按要求开展绩效运行监控和绩效评价，跟踪评价项目实施效果。要结合项目建设进度合理安排资金支出，规范支出行为，加快执行进度。对虚报冒领、骗取套取、挤占挪用财政补助资金等违法违规行为的，取消项目资格、追回财政资金，并按照相关规定处理。
（四）加强技术指导。各有关区要有针对性地组织专家加强技术服务与指导，通过培训授课、现场考察、座谈研讨、技术交流等方式，帮助奶牛家庭牧场和奶农合作社等奶业新型经营主体建立个性化的生产技术方案，提升生产经营能力与生产效率。

　　（五）加强引导宣传。各有关区要认真总结项目实施中的好经验好做法，充分调动各方主体积极性，发挥主流媒体、新媒体作用，创新形式和内容，积极宣传报道项目成效和推进经验，营造促进项目实施的良好社会氛围。
附表：1.天津市2025年奶业新型经营主体培育项目申请书

2.天津市2025年奶业新型经营主体培育项目建设内容及投资一览表

3.天津市2025年奶业新型经营主体培育项目验收申请表

      4.天津市2025年奶业新型经营主体培育项目验收意

      见表

附表1
天津市2025年奶业新型经营主体培育项目申请书

项    目    区：                            

项目单位(签章)：                            

建  设  地  点：                            

负    责    人：                            
手          机：                            
申  报  日  期：          年      月      日

一、基本情况

	项目单位名称
	

	建设地点

（细化到村）
	

	建场时间
	

	现

有

条

件
	规模（头）
	

	
	总占地（亩）
	

	
	奶牛舍面积（㎡）
	

	
	年生产生鲜乳（吨）
	

	建

成

后

效

果
	规模（头）
	

	
	年生产生鲜乳（吨）
	

	
	新建项目面积（㎡）
	

	
	新增养殖设备（台/套）
	

	
	列举主要新增设备
	

	计划总投资（万元）
	
	申请财政资金

（万元）
	

	建设单位情况简介
	


二、项目建设内容

	建设内容：



	建设工作进度安排：



	项目完成后生产能力，及经济（可实现效益及新增效益）、社会、生态效益分析：


三、审批意见

	所在乡（镇）政府审核意见
	　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公章）

　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

	区审批意见
	


注：申请书请单面打印。

附表2

天津市2025年奶业新型经营主体培育项目

建设内容及投资一览表

	建设单位（盖章）
	　

	申请时间
	

	建设地点（细化到村）
	　

	主要建设内容及规模

	建设内容
	规模（数量）
	单位
	总投资(万元)
	其中

	
	
	
	
	自筹资金
	财政资金

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	
	
	　


附表3

天津市2025年奶业新型经营主体培育项目

验收申请表

项目承担单位： （盖章）

	序号
	内容
	打勾

	1
	是否按照要求完成批复的内容申请报告所列全部建设内容。
	(是

(否

	2
	如有项目变更，是否按照原申报程序办理报批手续。如无变更无需勾选。
	(是

(否

	项目单位承诺事项
	本人承诺项目建设期间严格遵照相关标准执行，无违法违规事项发生。          

                         申报人（法人）：

                         项目单位：（章）

                              年   月   日

	乡镇

意见
	                            单位：（章）


附表4

天津市2025年奶业新型经营主体培育项目

验收意见表

项目名称：

	项目承担单位
	
	法人
	

	项目建设地点
	

	财政补贴资金
	共计 万元，其中：财政资金 万元，自筹资金 万元。

	验收单位
	

	验收意见：（如文字内容较多，可另附页）



	专家签名：（后须附专家签到表，列详细信息，包括单位、职称/职务、联系方式等）

                               年   月   日


区财政局


（盖章）


年  月  日





区农业农村委


（盖章）


年  月  日








— 1 —  

- 14 -

- 15 -


