附：

天津市农业科技成果转化与推广项目管理试行办法

第一条  为规范天津市农业科技成果转化与推广项目（以下简称“农业科技项目”）管理，依据市农委、市财政局《关于农业科技成果转化与推广项目资金安排事项的通知》（津农委[2004]59号、津财农联[2004]42号）的规定，制定本试行办法。

第二条  农业科技项目的日常管理工作由天津市农业科技项目管理办公室（以下简称“项目办公室”）负责。

第三条  建立项目指南年度发布制度。项目办公室在调查研究的基础上，根据我市农村发展及农业科技发展规划、产业政策以及专项资金数量，提出年度《项目指南》意向，经专家咨询、协调小组审议后，报市农委商市财政局同意，由市农委于每年第三季度向社会公开发布下一年度《项目指南》。明确政府支持项目的范围、对象、规模、目标等，确定项目申报时间、渠道、方式。

第四条  项目申请，须按规定渠道、方式、时间上报到项目办公室。非农口单位申报项目，须与我市农口单位联合申报，经市农口行业主管部门审核、推荐上报。

第五条  项目办公室对项目申报材料进行形式审查，组织项目可行性论证工作。根据项目的类别、专业，组建专家组进行项目可行性论证，专家组应对项目提出可行、不可行的论证意见。

第六条  项目办公室根据论证结果，提出年度项目立项建议，报市农委、市财政局审批，由市农委、市财政局联合下达立项批准文件。对市政府交办或突发重大事件，需要立项的，可由市农委会同市财政局按紧急立项程序（审核立项报告、单独下发立项文件、签约）进行立项。经批准立项的项目，由项目办公室与项目承担单位及其主管部门签订合同，确定项目各方的权利和义务。承担单位主管部门作为第三方，负有合同任务完成的担保责任和监督项目实施的权利。

第七条  市财政局将项目资金拨付到项目主管部门（农业科技合作项目资金拨付到项目办公室）。主管部门（或项目办公室）按照合同规定将资金及时拨付到项目承担单位。项目办公室依据有关规定加强项目实施中期、终期的经费管理。承担单位的主管部门负责监督项目承担单位按合同规定的预算使用项目经费，并自觉接受项目办公室及财政部门的审计和监督。

第八条  市财政局按年度将项目管理经费拨付到项目办公室，用于项目办公室及各主管部门的项目管理工作；项目办公室依据各项目进展情况及时拨付各主管部门管理经费。各主管部门不得从项目资金中提取管理费。

第九条  项目实行年度执行情况报告制度，项目承担单位于每年10月底前完成年度报告，主管部门于11月10日前将审核后的项目年度报告及本部门或本地区项目执行情况综合报告报项目办公室。

第十条  项目实施期间，项目办公室要组织中期检查和抽查。各项目承担单位的主管部门负责项目实施的日常监督管理。

第十一条  合同内容原则上不能变更，如确须调整目标、更改主要内容、调换项目负责人等，必须及时申报，履行相关的变更审批手续。

第十二条  项目执行中因人为因素不能完成合同指标或验收不合格的，项目办公室可以采取警告、通报批评、停止拨款、取消申报资格、追回所拨经费等处罚措施。视情节要求所在单位或者上级主管部门按照有关规定对主要负责人给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。要做好项目主持人及承担单位执行项目的信誉管理。

第十三条  农业科技项目均须按时结题。项目完成后，报请项目办公室组织结题验收。申请验收时需提交工作报告、技术报告等相关文件。项目办公室组建专家委员会对项目完成情况和资金使用情况进行验收。专家委员会由技术专家、管理专家组成。验收合格的项目颁发给验收证书。

第十四条  项目结题验收以项目批准文件、合同文本约定的内容、确定的考核目标和经费预算为基本依据，对项目组工作情况、创新点、项目产生的技术进步作用、应用效果等做出实事求是的评价。

第十五条  项目通过验收后，按照天津市科技主管部门有关科技成果登记的有关规定进行成果登记。项目承担单位的主管部门负责项目档案的归档保管，档案副本报项目办公室备案。

第十六条  项目办公室可依据本试行办法，结合实际需要制定项目管理的具体操作程序。

第十七条  本试行办法自发布之日起施行。

第十八条  本试行办法由市农委、市财政局负责解释。

第十九条  本试行办法自施行之日起，《天津市农业科技重点推广计划项目管理办法（试行）》（津农委[1993]62号）、《天津市农业科技成果推广计划项目管理办法》（财农[1998]160号）同时停止执行。